## Trang_tính1
Team | Role | Sprint Status | Things to demo | Quick update | What next | Status
DEV Team | Frontend Dev | Giao diện tìm kiếm nhóm đã tham gia | Thanh tìm kiếm hoạt động mượt, hiển thị danh sách nhóm theo từ khóa | Đã hoàn thiện, kết nối API backend | Chuẩn bị kiểm thử | Done
| Backend Dev | Xử lý API tìm kiếm nhóm | Lọc nhóm theo tên, người dùng tham gia | Hoạt động ổn định với query database | Tối ưu hiệu năng | Done
| Tester | Kiểm thử tính năng tìm kiếm nhóm | Kiểm tra độ chính xác của kết quả | Kết quả hiển thị đúng | Done | Done
DEV Team | Frontend Dev | Giao diện tìm kiếm và lọc công việc | Tìm kiếm công việc theo tên, lọc theo trạng thái | Đã hoàn thiện giao diện và filter | Kiểm thử đa điều kiện | Done
| Backend Dev | API tìm kiếm và lọc công việc | Kết hợp điều kiện tìm kiếm tên + trạng thái | Hoạt động tốt, phản hồi nhanh | Chuẩn bị test tích hợp | Done
| Tester | Kiểm thử chức năng tìm kiếm/lọc | Đảm bảo không trùng kết quả, không bỏ sót | Không phát sinh lỗi | Done | Done
DEV Team | Frontend Dev | Giao diện xem tiến độ công việc của từng thành viên | Biểu đồ hiển thị tiến độ theo phần trăm | Đã hoàn thiện UI, kết nối dữ liệu backend | Hoàn thiện giao diện chi tiết | Done
| Backend Dev | API lấy tiến độ công việc thành viên | Truy vấn tổng số công việc và số hoàn thành | Dữ liệu chính xác | Chuẩn bị test tải | Done
| Tester | Kiểm thử tiến độ công việc | Kiểm tra số liệu hiển thị trùng khớp DB | Hoạt động đúng yêu cầu | Done | Done
DEV Team | Frontend Dev | Giao diện xóa công việc không cần thiết | Nút “Xóa công việc” và xác nhận popup | Hoàn thiện thao tác người dùng | Done | Done
| Backend Dev | API xóa công việc | Kiểm tra quyền trưởng nhóm trước khi xóa | Đã xử lý xác thực thành công | Done | Done
| Tester | Kiểm thử xóa công việc | Đảm bảo chỉ trưởng nhóm được phép xóa | Không lỗi truy cập trái phép | Done | Done
DEV Team | Frontend Dev | Giao diện đánh giá hiệu suất công việc | Biểu mẫu đánh giá công việc, kết quả hiển thị | Đã hoàn thiện giao diện | Done | Done
| Backend Dev | API lưu và tính hiệu suất | Lưu điểm đánh giá vào DB, tính trung bình | Dữ liệu lưu ổn định | Chuẩn bị báo cáo tổng kết | Done
| Tester | Kiểm thử đánh giá hiệu suất | Kiểm tra lưu dữ liệu và hiển thị đúng | Hoạt động tốt | Done | Done
DEV Team | Frontend Dev | Giao diện bình luận trong công việc | Hộp chat mini dưới mỗi công việc | Đã tích hợp với Socket.IO | Cải thiện tốc độ tải | Done
| Backend Dev | API xử lý bình luận công việc | Lưu comment và gửi realtime cho các thành viên | Hoạt động ổn định | Done | Done
| Tester | Kiểm thử bình luận | Kiểm tra gửi – nhận bình luận | Không lỗi truyền tải | Done | Done
DEV Team | Frontend Dev | Giao diện gửi file công việc | Cho phép thành viên đính kèm file khi nộp kết quả | Đã xử lý upload và preview file | Done | Done
| Backend Dev | API upload file | Kiểm tra dung lượng, định dạng hợp lệ | Ổn định và bảo mật | Done | Done
| Tester | Kiểm thử upload file | Test upload nhiều loại file | Thành công | Done | Done
DEV Team | Frontend Dev | Giao diện xem danh sách thành viên trong nhóm | Hiển thị avatar, tên và trạng thái online | Đã hoàn thiện danh sách, thêm sắp xếp | Done | Done
| Backend Dev | API lấy danh sách thành viên | Lọc theo nhóm, sắp xếp theo tên/tiến độ | Dữ liệu phản hồi nhanh | Done | Done
| Tester | Kiểm thử danh sách thành viên | Kiểm tra hiển thị và sắp xếp chính xác | Đạt yêu cầu | Done | Done